Утверждаю

Генеральный директор ООО «ЭнергоПромСеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А.Хормушов

**Дорожная карта**

оказания услуг (*в электронном виде*) на технологическое присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям ООО «ЭнергоПромСеть» г.Заречный.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия процедуры технологического присоединения** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Подача заявки в электронном виде на электронную почту секретаря  eps\_office@eps-group.pro |  | Заявитель |
| 2 | Регистрация заявки, получение визы директора, уведомление заявителя о принятии заявки. в электронном виде | 1 день | Секретарь |
| 3 | Направление заявки в электронном виде в ПТО для установления необходимых технических сведений и документов в заявке, в соответствии с Постановлением №861. | в тот же день | Секретарь |
| 4 | ПТО устанавливает наличие всех технических сведений и документов в заявке и возвращает секретарю в электронном виде | в тот же день | ПТО |
| 5 | Направление заявки в электронном виде в юридический отдел для установления необходимых юридических сведений и документов в заявке, соответствии с Постановлением №861 | в тот же день | Секретарь |
| 6 | Юридический отдел устанавливает наличие всех юридических сведений и документов в заявке и направляет документы в ПТО для разработки технических условий в электронном виде | в тот же день | юридический отдел |
| 7 | Подготовка и согласование технических условий (ТУ) присоединения в электронном виде |  | ПТО |
| 8 | Подготовка и направление технических характеристик электрических сетей техприсоединения согласно ТУ в ПЭО. |  | ПТО |
| 9 | Расчет платы за технологическое присоединение |  | ПЭО |
| 10 | Подготовка и согласование проекта договора на технологическое присоединение в электронном виде |  |  |
| 11 | Подписание договора директором и направление заявителю в электронном виде. | 1 день | Секретарь |
| 12 | Подписание договора заявителем в электронном виде. | В течении 30 дней | Заявитель |
| 13 | Направление копии заявки, документов заявителя, договора в ТНС (в электронном виде) | В течении 2х дней |  |
| 14 | Выполнение мероприятий по техприсоединению | по сроку договора | Заявитель,  ООО «ЭПС» |
| 15 | Уведомление ООО «ЭПС» о выполнении технических условий с приложение документов | по выполнению мероприятий техприсоединения | Заявитель |
| 16 | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя. Проверка выполнения технических условий. Подготовка и направление заявителю документов о технологическом присоединении. | 3 дня | ПТО,  Участок учета э/энергии |
| 17 | Заключение договора на электроснабжение с гарантирующим поставщиком (ТНС) | 10 дней | Заявитель |
| 18 | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств и сетей заявителя к своим электрическим сетям в точке присоединения. | 1 день | Служба эксплуатации и ремонта |
| 19 | Фактическая подача напряжения и мощности (включение коммутационного аппарата) на энергопринимающие устройства и сети заявителя. | в тот же день | Оперативная служба |